KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

| Perangkat Daerah | : | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali |
| --- | --- | --- |
| Bidang/Bagian | : | Sekretariat |
| Tim Kerja | : | Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan |
| Program | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |
| Capaian Program (Outcome) | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja |
| Target Outcome Program | : | 82.85 Nilai |
| Nama Kegiatan | : | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Hasil Kegiatan | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja |
| Target Hasil Kegiatan | : | 82.85 Nilai |
| Nama Sub Kegiatan | : | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Keluaran Sub Kegiatan (Output) | : | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Target Output Sub Kegiatan | : | 3 Dokumen |

- Latar Belakang

- Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            Nomor 6871);

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45           Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 	Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10                Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita  Daerah  Provinsi  Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

- Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita  Daerah  Provinsi  Bali Tahun 2023 Nomor 14);

- Peraturan Gubernur Bali Provinsi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita  Daerah  Provinsi  Bali Tahun 2023).

- Gambaran Umum  :

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan daerah adalah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang kecamatan dengan draf Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu. Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk menyampaikan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan aspirasi dan penyaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

- Penerima Manfaat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

- Strategi Pencapaian

- Metode Pelaksanaan

Dalam rangka melaksanakan aktifitas untuk pencapaian keluaran dilakukan dengan: Rapat kerja dengan melibatkan Stakeholder terkait baik dari Kabupaten/Kota dan Provinsi.

- Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Waktu untuk Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 12 bulan (Januari s.d Desember 2025).

- Tahapan Pra-Forum Perangkat Daerah

- Pengorganisasian Forum Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berisi tentang Susunan Panitia Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah berikut tugasnya masing-masing;

- Pembentukan dan persiapan Tim Pemandu. Tim Pemandu berisi individu baik yang berasal dari unsur birokrasi maupun unsur non-birokrasi yang memiliki tugas untuk memfasilitasi Forum Perangkat Daerah;

- Persiapan teknis yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah

- Penentuan jadwal pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan menyusun agenda acaranya

- Pengidentifikasian dan mengundang peserta Forum Perangkat Daerah

- Persiapan peralatan dan bahan materi, serta menentukan tim notulensi.

- Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

- Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

  - Pembukaan

- Laporan panitia;

- Sambutan/Pembukaan dari Kepala Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

  - Diskusi panel narasumber Forum Perangkat Daerah

    - Penyampaian Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Tahun 2026

    - Dialog antara panelis dan peserta.

  - Diskusi draf Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2026.

  - Penyepakatan hasil pleno yang akan dijadikan rujukan dokumen Renja Perangkat Daerah.

  - Penutupan Forum Perangkat Daerah

    - Pembacaan Draft Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

    - Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan Kepala Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

    - Penutupan oleh Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili.

- Tahapan Pasca-Forum Perangkat Daerah

  - Rapat kerja Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah bersama-sama dengan Tim Pemandu dan delegasi sektoral untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

  - Penyerahan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Bappeda.

- Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu Pencapaian sasaran  kegiatan adalah dalam tahun berkenaan/berjalan tahun 2025.

- Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan  sebesar  Rp. 88.455.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) diperuntukkan untuk belanja alat tulis kantor dan makan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas untuk menunjang proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  | Bali, 2 Januari 2025 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PPTK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si Pembina Tk.I NIP 19710601 199301 1 003 |